## Plan de projet agile - VIDE
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET | 2022-12-15
KDLogs |  | Mohamed Hassen | 2022-11-05 | 2022-12-15 | Départ |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE | Application de gestion des logs
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
| Intégration du template web | Structurant | MHA |  | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 1 | Terminée |  | Non commencée
| Création de la base de données | Structurant | MHA |  | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 1 | Terminée |  | En cours
| Création des données par défaut | Structurant | MHA |  | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 1 | Terminée |  | Terminée
| Création de la page storage | Structurant | MHA |  | 2022-11-13 |  | #NAME? | Non commencée |  | En attente
| Création de la page de log | Très Structurant | MHA |  |  |  | 0 | Non commencée |  | En retard
0
0
0
0
0
0
0
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité - (hidden)
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.